«Утверждаю»

Директор МКОУ «СОШ№11 им. М.М.Магомедова»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ш.Шахамирова

ДОРОЖНАЯКАРТА

по подготовке МКОУ «СОШ №11 им Магомедова М.М.» г. Избербаш

к проведению Всероссийских проверочных работ

в 2024-2025 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержаниемероприятия** | **Сроки** | **Форматдокумента** | **Ответственные** |
| **1** | **Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическомуобеспечениюпроведения Всероссийских проверочных работ** |
| 1.1 | Ознакомлениепедагогических работников с нормативными документами и методическимирекомендациями разного уровня (федеральный, региональный, муниципальный) по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ | Втечениеучебногогода | Приказы, письма,рекомендации | Руководителишкольных МО, заместителидиректора  |
| 1.2 | Анализ и утверждение плана мероприятий («дорожнойкарты») по подготовке к проведению ВПР в 2024-2025учебномгоду | До10.10.2024 | Дорожная карта по подготовке к проведению ВПР в2024-2025учебномгоду | Заместителидиректора  |
| 1.3 | Приказы о подготовке и проведении ВПР, о составах комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующимУчебным предметам | март 2025 года | Приказ | Заместителидиректора  |
| **2** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Заседания школьных методических объединений по вопросам подготовки к проведению ВПР в 2024-2025учебномгоду | До20.12.2024 | ПротоколыШМО | РуководителишкольныхМО |
| 2.2 | Внесение изменений | До | Рабочие программы | Учителя- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (корректировка) в рабочие программы учебныхпредметов:* математика,русскийязык, окружающиймирнауровненачального общегообразования;
* английский язык,история, русскийязык, математика,биология,

география,физикана уровне основного общего образования на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ | 30.10.2024 |  | предметники,руководителиШМО |
| 2.3 | Выявление проблем в формировании базовыхпредметных компетенций по учебным предметам | Почетвертям | Анализ контрольных работ | Учителя начальных классов |
| 2.4 | Определение учащихся группы риска по учебным предметам | Втечениеучебногогода | Анализпромежуточныхконтрольныхсрезов | Учителя-предметники |
| 2.5 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов(ИОМ)с учетомДифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих затруднения в обучении, для одаренных детей | Порезультатамконтрольныхсрезов | Индивидуальныеобразовательныемаршруты | Учителя-предметники |
| 2.6 | Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР | Втечениегода | План педагога-психолога | Заместителидиректора,педагог-психолог |
| **3** | **Мероприятия по подготовке и****Повышению квалификации педагогических работников** |
| 3.1 | Плановые курсы повышения квалификации.Использование образовательных сайтов и | Втечениегода | План-график курсовой подготовки на 2024-2025год | Заместителидиректора |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сайтов педагогических сообществ с целью повышения квалификации |  |  |  |
| 3.2 | Организация и проведение школьного методического объединения учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ ,системе оценивания | Втечениегода | ПротоколыШМО | Заместителидиректора |
| **4** | **Мероприятияпоорганизационно-технологическомуобеспечениюпроведенияВПР** |
| 4.1 | Контрольные работы по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовкиучащихся, в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности | январь-апрель2024года | Контрольно-измерительныйматериал форматаВПР,анализработ | Учителя-предметники |
| 4.2 | Практическая отработка с учащимися на уровнях начального общего и основного общего образования правил оформления проверочных работ | Втечениегода | Информация | Заместителидиректора,учителя начальныхклассов,учителя-предметники |
| 4.3 | Подготовка обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемымположительным результатом, о количестве учащихся группы риска по результатам ВПР в разрезе классов и по предметам, о формах работы с учащимися группы риска | Февраль 2025 года | Информационнаясправка | Заместителидиректора по УВР,учителя начальныхклассов,учителя-предметники |
| **5** | **Мероприятия по формированию и ведению информационнойсистемыпроведенияВПР** |
| 5.1 | Формирование заявки научастие в ВПР через личныйкабинет ФИС ОКО | Согласнографику | Заявка на участие вВПР по учебным предметам | Заместитель директора Платонова С.В. |
| 5.2 | Контроль регламента проверки работ, | Согласнографику | Результаты ВПР по учебным предметам | Заместители директора (по курируемым предметам) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | формирование и отправка отчетных файлов, получение результатов по предметам через ФИС ОКО |  |  |  |
| **6** | **Мероприятияпоинформационномусопровождениюорганизации ипроведенияВПР** |
| 6.1 | Размещение информации оходе подготовки к ВПР насайтешколы | Втечениегода | Информация | Администратор сайта |
| 6.2 | Информационный стенд повопросамподготовкикВПР | Втечениегода | Информация | Заместителидиректора  |
| 6.3 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Втечениегода | Протоколыродительскихсобраний | Заместителидиректора,классные руководители |
| **7** | **КонтрользаорганизациейипроведениемВПР** |
| 7.1 | Обеспечение контроля за подготовкой учащихся на уровнях начального общего и основного общего образования к ВПР в части посещения администрацией школы уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебнымпредметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся | Согласно плану ВШК | Справка | Заместителидиректора, руководители ШМО |
| 7.2 | Контроль за работой с учащимися группы риска | Согласно плану ВШК | Справка | Заместителидиректора  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **АнализрезультатовиподведениеитоговВПР** |
| 8.1 | Анализ результатов ВПР | До31.05. 2025 | Аналитическая справка с рекомендациями | Учителя-предметники,заместителидиректора  |
| 8.2 | Анализ итогов реализации дорожной карты | До10.06. 2025 | Аналитическаясправка | Заместителидиректора  |